Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Основные разработчики | Оценка эффективности использования бюджетных средств и уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Семья и дети Мухоршибирского района на 2015 - 2021 годы» | Отдел социальной защиты населения по Мухоршибирскому району | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 142% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 84%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 112,06% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствии с бюджетом. |
| 3. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и  природных ресурсов» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Программа не финансировалась.Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 106,7% (Достижение произошло за счет внебюджетных средств). Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется не эффективно. Включить проект «Строительства полигона». Провести корректировку программы. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 95,4% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 5. | Муниципальная программа «Экономическое развитие на 2015-2017 годы  и на период до 2021 года» МО«Мухоршибирский район» | Отдел экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 107,6% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район»  на 2015-2017г. и  на период до 2020 года | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование.  Внести изменение по продлению реализации программы до 2021 года. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»  на 2015-2017 годы и на период до 2020 года | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 51,9%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы-134,5% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Внести изменение по продлению реализации программы до 2021 года. Усилить работу по дорожному фонду. Включить в программу мероприятия «Разработка проектно-сметной документации Цолгинской дороги в 2019 году», а также «Разработка проектно-сметной документации по строительству моста в с. Мухоршибирь в 2019 г.». Провести анализ программы, в части индикаторов. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 119,5% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Внести изменение в программу, провести анализ целевых индикаторов программы. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 9. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства  Массовой информации газеты «Земля мухоршибирская» муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017г.г. и на период до 2021 года» | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Земля мухоршибирская» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 101,2%. Перевыполнение произошло за счет внебюджетных средств. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 113,6% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана общественного порядка на  территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015 -2017 годах  и на период до 2021 года» | Межмуниципальный отдел МВД России «Мухоршибирский» Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 92,2%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 78,787% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Обеспечить сто процентное выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 11. | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики  в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года | Отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 76,1% *(Качественная оценка – эффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Обеспечить сто процентное выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 12. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Управления культуры и туризма муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 99%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы–142,6% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Внести изменения в данную муниципальную программу, в части уточнения индикаторов программы, а также постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Общий отдел администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 121,1% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение качества управления земельными ресурсами  и развитие градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Мухоршибирский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 84,8%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 141,1% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Обеспечить сто процентное выполнение индикаторов в следующем году. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» | Управления сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 175% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 16. | Муниципальная программа  «Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года» | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Внести изменение по продлению реализации программы до 2021 года. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 17. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Мухоршибирский район" на 2018-2022 годы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы - 100% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 18. | Муниципальная программа «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017-2021 годы | Отдел экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 104,2% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Провести анализ и дополнить перечень индикаторов. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 19. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» | Оценка эффективности использования средств бюджета по программе составила 100%. Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы – 104,2% *(Качественная оценка – высокоэффективная).* Программа реализуется эффективно, продолжить реализацию и финансирование. Провести анализ и дополнить перечень индикаторов. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 20. | Муниципальная программа «По переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в МО «Мухоршибирский район» на 2018-2021 годы» | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Программа не финансировалась. К базовому значению показатели ухудшились, программа реализуется не эффективно. Рассмотреть дополнительные мероприятия. Обеспечить сто процентное выполнение индикаторов. Постоянно приводить программу в соответствие с изменением бюджета. |
| 21. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2021 годы» | - | Отчет не представлен |