**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 сентября 2023г. № 608 с. Мухоршибирь**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район»** |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014г №269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» №296 от 26.05.2020г. следующие изменения:
   1. По тексту Программы слова «до 2025 года» заменить словами «до 2026 года»
   2. В паспорте программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных  ассигнований  программы | годы | тыс.руб. | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2020 | 4134,385 | 2465,713 | 157,387 | 247,047 | 1264,238 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 922,9 | 548,8 | 11,2 | 89,68 | 273,22 |
| 2023 | 278555,7 | 194150,64 | 54661,12 | 1502,37 | 28241,57 |
| 2024 | 2337,619 | 1524,024 | 31,108 | 157,481 | 625,006 |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |

* 1. В паспорте программы раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение гражданской ответственности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, муниципальных образований в реализации 11 общественно значимых проектов по благоустройству территорий, 1 инициативный проект комплексного развития сельских территорий |

* 1. Раздел 4. «Целевые индикаторы выполнения программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению
  2. Раздел 6. «План программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению
  3. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложений 3,4 к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Д.Н.Киреева

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 20 сентября 2023 г. № 608

**Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовые  значения | Плановые значения | | | | | | |
| 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| Задача 1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих в сельской местности | Кв.м. | 67,3 | - | - |  | - | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет благоустройства территорий | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству территорий | шт. | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Задача 3. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет развития социальной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 20 сентября 2023 г. № 608

**Раздел 6. План программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий,  реализуемых в рамках основного  мероприятия | Ожидаемый  социально  экономический  эффект | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок | | Источ  ники  финан  сирова  ния | | | Финансовые показатели, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Начала  реализации | Оконча  ния  реалии  зации | 2020  факт | 2021  факт | | 2022.  факт | | 2023  План по программе | | 2023 Утверждено в бюджете | | 2024 План | | 2025 План | | | 2026 План | |
| 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  на сельских территориях | Улучшение  жилищных  условий  2 сельских  семей | Администрация, Управление сельского хозяйства  муниципального  образования  «Мухоршибирскй  район» | 2022 | 2022 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | |
| 2. Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Зона отдыха у.Хошун-Узур | Благоустройство зеленой зоны  отдыха, пропаганда здорового образа жизни | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Хошун-Узурское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 526,4  33,6  40  200 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.2. | Обустройство  спортивной площадки в с.Кусоты | Создание условий для занятия спортом, укрепление здоровья населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Кусотинское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 526,4  33,6  40  200 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.3. | Скейт парк в парке культуры и отдыха в с.Мухоршибирь | Развитие нового вида спорта, снижение количества правонарушений среди школьников | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП «Мухоршибирское | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 352,222  22,483  26,765  133,823 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.4. | Строительство памятника Победы в у.Цолга | Увековечивание  Памяти земляков, воспитание патриотизма у молодежи | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Цолгинское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 229,398  14,643  17,432  87,157 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.5. | Установка памятника «Аллея памяти» в у.Нарсата | Увековечивание  Памяти земляков, участ  ников ВОВ | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Нарсатуйское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 116,466  7,434  8,85  44,25 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2,6. | Обустройство  спортивной площадки в п.Саган-Нур | Создание условий для занятия спортом, укрепление здоровья населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Саганнурское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВБ | 451,2  28,8  80,0  240,0 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.7. | Восстановление  ливневых стоков в с.Хонхолой | Создание благоприятных условий для проживания населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Хонхолойское» | 2020 | 2020 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | 263,627  16,827  34,0  359,008 | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.8. | Создание спортивной площадки в у.Балта | Создание условий для занятия спортом активного населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Цолгинское» | 2022 | 2022 | ФБ  РБ  МБ  ВИ |  | | |  | 548,8  11,2  89,68  273,22 | | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| 2.9. | Благоустройство спортивной и игровой площадки в п.Саган-Нур | Создание условий для занятия спортом активного населени | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Саганнурское» | 2023 | 2023 | ФБ  РБ  МБ  ВБ |  | | |  |  | | | 987,84  20,16  118,0  554,0 | | 987,84  20,16  118,0  554,0 | |  | | | |  |  | |
| 2.10 | Благоустройство спортивной и игровой площадки в п.Саган-Нур | Создание условий для занятия спортом активного населени | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Саганнурское» | 2024 | 2024 | ФБ  РБ  МБ  ВИ |  | | |  |  | | |  | |  | | 477,45  9,75  81,2  243,6 | | | |  |  | |
| 2.11 | Создание и обустройство зоны отдыха в у.Зандин | Создание благоприятных условий для проживания населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Цолгтнское» | 2024 | 2024 | ФБ  РБ  МБ  ВИ |  | | |  |  | | |  | |  | | 1046,574  21,358  76,281  381,405 | | | |  |  | |
| 3. Современный облик сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Строительство детского сада на 100 мест с.Никольск | Повышение уровня и качества жизни  сельского населения | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», МО СП  «Никольскоее» | 2023 | 2023 | ФБ  РБ  МБ  ВИ | |  | |  | | |  | | 193162,8  54640,96  1384,37  27687,57 | | 193162,8  54640,96  1384,37  27,687,57 | |  | |  | |  |
| Итого: | | | | | | | | 4134,385 | | - | | | 922,9 | | 278555,7 | | 278555,7 | | 2337,619 | | - | | - |
| Местный бюджет | | | | | | | | 247,047 | | - | | | 89,68 | | 1502,37 | | 1502,37 | | 157,481 | | - | | - |
| Республиканский бюджет | | | | | | | | 157,387 | | - | | | 11,2 | | 54661,12 | | 54661,12 | | 31,108 | | - | | - |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | 2465,713 | | - | | | 548,8 | | 194150,64 | | 194150,64 | | 1524,024 | | - | | - |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | 1264,238 | | - | | | 273,22 | | 28241,57 | | 28241,57 | | 625,006 | | - | | - |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 20 сентября 2023 г. №608

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы | Ответственный  исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2020  Факт | 2021  факт | 2022  факт | 2023  План по  программе | 2023 Утверждено в бюджете | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная  программа | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» | Администрация  муниципального  образования  «Мухоршибирский район», Управление сельского хозяйства, сельские поселения |  |  |  |  | 247,047 | - | 89,68 | 1502,37 | 1502,37 | 157,481 | - | - |

Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 20 сентября 2023 г. №608

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.),годы | | | | | | | |
| 2020г  факт | 2021  факт | 2022  факт | 2023  План по программе | 2023  Утверждено  в бюджете | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего по программе | | 4134,385 | - | 922,9 | 278555,7 | 278555,7 | 2337,619 | - | - |
| Федеральный бюджет | | 2465,713 | - | 548,8 | 194150,64 | 194150,64 | 1524,024 | - | - |
| Республиканский бюджет | | 157,387 | - | 11,2 | 54661,12 | 54661,12 | 31,108 | - | - |
| Местный бюджет | | 247,047 | - | 89,68 | 1502,37 | 1502,37 | 157,481 | - | - |
| Внебюджетные источники | | 1264,238 | - | 273,22 | 28241,57 | 28241,57 | 625,006 | - | - |
| В том числе капитальные вложения |  |  |  | - |  | - | - | - | - |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Прочие |  | 1264,238 | - | 273,22 | 28241,57 | 28241,57 | 625,006 | - | - |