ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## Решение № 40

|  |  |
| --- | --- |
| «14» июня 2024 года | с. Мухоршибирь |

**Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» в единый день голосования 8 сентября 2024 года**

В соответствии пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мухоршибирский район» **решила:**

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» в единый день голосования 8 сентября 2024 года согласно приложению.

 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

**Председатель Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И.Сажина**

**Секретарь Территориальной**

**избирательной комиссии**

**муниципальное образование**

**«Мухоршибирский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Симухина**

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Мухоршибирский район»

от «14» июня 2024 г. № 40

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» в единый день голосования 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия**  | **Сроки проведения** | **Исполнители**  | **Статьи Закона**  |
| **Назначение, опубликование выборов**  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | **11 июня 2024 года** не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  | представительный орган муниципального образования  | пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия)  |
| 2. | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов  | 13 июня 2024 годане позднее чем через пять дней со дня его принятия  | представительный орган муниципального образования  | пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия |
| **Избирательные участки. Списки избирателей**  |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков  | **не позднее 29 июля 2014 года** не позднее чем за 40 дней до дня голосования | главы местных администраций  | пункт 6 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | **не позднее 8 августа 2024 года** **(в исключительных случаях не позднее 4 сентября 2024 года)** не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования | территориальная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 5. | Составление списков избирателей  | **не позднее 27 августа 2024 года** не позднее чем за 11 дней до дня голосования **не позднее 18 августа 2024 года** (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях)  | территориальная избирательная комиссия | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 6. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | **не позднее 7 сентября 2024 года** не позднее дня, предшествующего дню голосования  | участковая избирательная комиссия | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию  | **не позднее 28 августа 2024 года** не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2024 года** (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях)  | территориальная избирательная комиссия | пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)  |
| 8. | Ознакомление избирателей со списком избирателей и его дополнительное уточнение | **с 28 августа 2024 года** за 10 дней до дня голосования  | участковая избирательная комиссия | пункт 14 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 9. | Брошюрование отдельных книг списка избирателей  | **не позднее 7 сентября 2024 года** не позднее дня, предшествующего дню голосования  | участковая избирательная комиссия  | пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия  |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  | **не позднее 7 сентября 2024 года** не позднее дня, предшествующего дню голосования  | участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов**  |
| 11. | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий  | пункт 2 статьи 26 Закона Республики Бурятия  |
| 12. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | **с 14 июня 2024 года и не позднее 18 часов по местному времени 14 июля 2024 года** **начинается** со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  | граждане Российской Федерации | пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 13. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, представление документов о выдвижении кандидатов в территориальную комиссию, организующую выборы | **с 14 июня 2024 года и не позднее 18 часов по местному времени 14 июля 2024 года** **начинается** со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  | избирательные объединения  | пункт 3 статьи 24, пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 14. | Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов в окружную избирательную комиссию  | **не позднее 19 июля 2024 года до 18 часов по местному времени** не позднее чем через 35 дней после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени  | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам  | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 15. | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов), списков кандидатов  | в день поступления соответствующих документов | соответствующая избирательная комиссия | пункт 8 статьи 24 Закона Республики Бурятия  |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | в течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 17. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявления кандидатов о согласии баллотироваться  | в течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 18. | Создание избирательного фонда кандидата  | **не позднее 27 июля 2024 года** после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации кандидатов  | кандидаты  | пункт 1 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 19. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  | в поддержку кандидата подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет  | пункт 1 , 5 статьи 27 Закона Республики Бурятия |
| 20. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия  |
| 21. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  | кандидаты, избирательные объединения  | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия  |
| 22. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения  | не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 13 статьи 27.1 Закона Республики Бурятия  |
| 23. | Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 27 июля 2024 года до 18 часов по местному времени**не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени  | кандидат | пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 24. | Регистрация кандидатов  | не позднее чем на десятый день после дня приема необходимых для регистрации документов  | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий**  |
| 25. | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия  | **начинается с 20 июля 2024 года** **и оканчивается 31 августа 2024 года** в период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня голосования  | представители средств массовой информации | пункт 11.2 статьи 30 Федерального закона, подпункт 2.2 пункта 2 Порядка аккредитации представителей средств массовойинформации для присутствия в течение всего периодаголосования в помещениях для голосования и при установленииитогов голосования, определении результатов выборов,референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 годаи последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 июля 2022 года № 89/743-8 |
| 26. | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией | **не позднее 4 сентября 2024 года** не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат | пункт 7.1 статьи 30 Федерального закона |
| 27. | Представление направления, указанного в пункте 7 статьи 23 Закона Республики Бурятия, наблюдателем в комиссию, в которую он назначен | **7 и 8 сентября 2024 года** в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)  | наблюдатели  | пункт 8 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** |
| 28. | Назначение доверенных лиц  | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение  | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия  |
| 29. | Регистрация доверенных лиц | регистрация осуществляется в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (письменного представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 30. | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время  | кандидат, избирательные объединения  | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия  |
| 31. | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица  | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия  |
| 32. | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | зарегистрированные кандидаты | пункт 3 статьи 29 Закона Республики Бурятия  |
| 33. | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение в сети «Интернет»  | **не позднее 28 августа 2024 года**не позднее чем за 10 дней до дня голосования | избирательные объединения  | пункт 12 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 34. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата. | **не позднее 30 августа 2024 года**не позднее чем за 8 дней до дня голосования   | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение список кандидатов, которых зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в установленных законом случаях прокурор  | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| 35. | Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 2 сентября 2024 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 6 сентября 2024 года** не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования)  | кандидат, выдвинутый непосредственно  | пункт 8 статьи 28 Закона Республики Бурятия  |
| 36. | Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу  | **не позднее 2 сентября 2024 года**не позднее чем за пять дней до дня голосования  | избирательное объединение | пункт 9 статьи 28 Закона Республики Бурятия  |
| 37. | Принятие решения об отмене регистрации кандидата  | **не позднее 2 сентября 2024 года**не позднее чем за 5 дней до дня голосования  | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация**  |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в территориальную комиссию, организующую выборы, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевого издания  | пункт 19 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| 39. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 40. | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | не позднее чем на десятый день после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| 41. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная комиссия, организующая выборы | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| 42. | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | **не позднее 18 сентября 2024 года** не позднее чем через 10 дней со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 21 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| 43. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | **до начала их распространения** | кандидат, избирательное объединение  | пункт 3 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 44. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | **после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения** | кандидаты, избирательные объединения | пункт 24.1 ст. 32 Закона Республики Бурятия |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  | территориальная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний | пункт 6 статьи 33 Закона Республики Бурятия  |
| 46. | Проведение жеребьевки в целяхустановки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года** по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | территориальная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3 статьи 34 Закона Республики Бурятия  |
| 47. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | **не позднее 8 августа 2024 года**не позднее чем за 30 дней до дня голосования  | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 54 Федерального закона  |
| 48. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  | **начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 7 сентября 2024 года**  | кандидаты | пункт 1 статьи 49 Федерального закона, пункт 9 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 49. | Уведомление (в письменной форме) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений | пункт 4 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 50. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4.1 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 51. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений | пункт 5 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 52. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  | **с 10 августа 2024 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2024 года** за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  | кандидаты  | пункт 10 статьи 31 Закона Республики Бурятия  |
| 53. | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц  | **с 3 сентября по 8 сентября 2024 года до момента окончания голосования** в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования до момента окончания голосования  | участники избирательного процесса  | пункт 3 статьи 46 Федерального закона, пункт 12 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| 54. | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности | **7 и 8 сентября 2024 года**в день предшествующий дню голосования и в день голосования  | кандидат, избирательное объединение  | пункт 4 статьи 37 Закона Республики Бурятия  |
| 55. | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц  | **8 сентября 2024 года с ноля часов до 20 часов по местному времени**в день голосования до момента окончания голосования  | участники избирательного процесса | пункт 9 статьи 32 Закона Республики Бурятия  |
| **Финансирование выборов** |
| 56. | Перечисление средств территориальной комиссии, организующей выборы, на проведение выборов  | не позднее чем в 10 дневной срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 57. | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение выборов | **не позднее 18 сентября 2024 года** не позднее чем через десять дней со дня голосования представление отчета в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | участковая избирательная комиссия  | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 58. | Представление в территориальную комиссию, организующую выборы, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной комиссии на подготовку и проведение выборов  | **не позднее 8 октября 2024 года в** **территориальную комиссию, организующую выборы** не позднее чем через тридцать дней со дня голосования представление отчета  | окружная избирательная комиссия  | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия  |
| 59. | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования  | не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов  | территориальная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия  |
| 60. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения | пункт 14 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 61. | Представление итоговых финансовых отчетов  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | кандидаты, избирательные объединения  | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 62. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования  | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия  | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 63. | Опубликование финансовых отчетов (сведения из указанных отчетов)  | в течение трех дней со дня получения финансовых отчетов | редакции муниципальных периодических печатных изданий | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 64. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет»  | до дня голосования на выборах один раз в две недели  | территориальная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 65. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  | **не позднее 18 августа 2024 года** не позднее чем за 20 дней до дня голосования  | территориальная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия  | пункт 4 статьи 47 Закона Республики Бурятия  |
| 66. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней | пункт 10 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 67. | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **с 29 августа и не позднее 14.00 по местному времени 8 сентября 2024 года**в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | пункт 5 статьи 50 Закона Республики Бурятия |
| 68. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | не позднее чем за десять дней до дня досрочного голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 69. | Досрочное голосование в помещении территориальной комиссии, организующей выборы | **с 28 августа по 3 сентября 2024 года**за 10 - 4 дня до дня голосования  | территориальная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 70. | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии  | **с 4 по 7 сентября 2024 года** не ранее чем за 3 дня до дня голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 71. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  | **не позднее 28 августа 2024 года**не позднее чем за 10 дней до дня голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 72. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 6 сентября 2024 года**не позднее чем за один день до дня голосования  | вышестоящие избирательные комиссии | пункт 13 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 73. | Проведение голосования в день голосования | **8 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени** с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 74. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию  | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 52 Закона Республики Бурятия |
| 75. | Принятие окружной избирательной комиссией решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу  | не позднее чем через три дня со дня голосования. | окружная избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 76. | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом  | незамедлительно после определения результатов выборов | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 77. | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | в пятидневный срок после соответствующего извещения  | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия  |
| 78. | Регистрация избранного депутата представительного органа и выдача ему удостоверения об его избрании  | после опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов и не позднее трех дней со дня представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | соответствующая избирательная комиссия  | пункт 2 статьи 57 Закона Республики Бурятия |
| 79. | Определение общих результатов выборов (в случае проведения выборов по мажоритарной избирательной системе) | **не позднее 13 сентября 2024 года**не позднее чем через пять дней со дня голосования  | территориальная комиссия, организующая выборы  | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия  |
| 80. | Составление и направление в представительный орган муниципального образования списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования  | не позднее чем на третий день после дня определения общих результатов выборов  | территориальная комиссия, организующая выборы | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия  |
| 81. | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 8 октября 2024 года**не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 56 Закона Республики Бурятия  |
| 82.  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 7 ноября 2024 года** в течение 2 месяцев со дня голосования  | территориальная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 56 Закона Республики Бурятия  |