АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября 2016 года

с. Мухоршибирь № 288

О внесении изменений в муниципальную программу

«Поддержка и развитие печатного средства массовой

информации - газеты «Земля мухоршибирская »

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2012года № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 660 следующие изменения:
   1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации - газеты «Земля мухоршибирская» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».
   2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации - газеты «Земля мухоршибирская» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации - газеты «Земля мухоршибирская» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 660, следующие изменения:
   1. В паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | | | | | |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2015\* | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2016\* | 2810,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 1460,0 |
| 2017\* | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1500,0 |
| 2018-2020\* | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4800,0 |

* 1. Разделы 6, 7 Программы и таблицы «Прогноз объёмов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», «План реализации муниципальной программы» раздела 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» А.В. Рычкова.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район» В.Н.Молчанов

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «28» октября 2016г. №288

**РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социальноэкономический эффект [<\*>](#Par760) | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2015г. | 2016 | | | 2017 (в т.ч. утверждено по программе) | 2018 (план по программе) | 2019 (план по программе) | 2020 (план по программе) | итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) |
| Факт | | (план по программе) | в т.ч. утверждено в бюджете района [<\*\*>](#Par761) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 1Укрепление материально-технической базы | III. 1.1.; 1.2. | МАУ «ЗМ», учредитель (райадм) | 2015 | 2020 |  | 50,0 | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0  (250,0\*) | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 1.1 Приобретение оргтехники |  | МАУ «ЗМ» | 2015 | 2020 | ВИ | 50,0 | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 1.2 Приобретение служб. Легк. автомобиля |  | МАУ «ЗМ», учредитель | 2015 | 2015 | ВИ |  | |  |  |  | (250,0\*) |  |  |  |
|  | 2 Издание газеты «Земля мухоршибирская» | III.2. | МАУ «ЗМ» | 2015 | 2020 | МБ, ВИ | 2452,0 | | 1100,0\* | 2710,0 | 2500,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3050,0 |  |
|  | 3Изготовление полиграфической продукции | III. 3. | МАУ «ЗМ» | 2015 | 2020 | ВИ | 50,0 | |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Итого: | | | | | | | 2582,0 | |  | 2810,0 | 2600,0 | 3050,0 | 3100,0 | 3150, |  |
| Местный бюджет: | | | | | | | 1400,0 | | 1100,0 | 1350,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500, |  |
| Республиканский бюджет: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники (внебюджетные источники): | | | | | | | 1182,0 | |  | 1460,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650 |  |

--------------------------------

<\*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<\*\*> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» (в соответствии с [пунктом](#Par187) 22 Порядка).

**7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2015 г. | 2016г. | | | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| факт | | План по программе | Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) |
| Муниципальная программа | Приобретение сл. легк. а/м | МАУ «ЗМ» |  |  |  |  |  | |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| ... | Издание газеты «Земля мухоршибирская» | МАУ «ЗМ» |  |  |  |  | 1400,0 | | 1100, | 1350,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500 | 1500,0 |  |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ**

**ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 г. | 2016г. | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| факт | План по программе | Утверждено в бюджете района[<\*>](#Par822) |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО «Мухоршибирский район» МАУ «Редакция газеты «Земля мухоршибирская» | Всего по программе | | 2182,0 |  | 2810,0 | 2600,0 | 3050,0 | 3100,0 | 3150,0 |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | | 1400,0 | 1100,0 | 1350,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Прочие источники (внебюджетные) | | 1182,0 |  | 1460,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 |
| В том числе капитальные вложения: | |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

**8. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА**

**ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета МО «Мухоршибирский район» на оказание услуг (выполнение работ) | | | | | | | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Издание газеты «Земля мухоршибирская» | МАУ «Редакция газеты «Земля мухоршибирская | 1100,0  (1400,0\*) | 1400, | 1350,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Периодичность  Объём  Тираж  Кол-во номеров в год  Цена 1 см газетной пл | Раз в неделю  Шт.полос  Экз  Раз в год  руб | 1  8>  1500  96  7 | 1  8-12  1800  96  7 | 1  8-12  2000  96  7 | 1  8-12  2200  96 | 1  12  2400  96 | 1  12  2500  96 | 1  12  2600  96 |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/соисполнители | Наименование целевого индикатора | Код бюджетной классификации | | | Ожидаемый результат: тыс.руб | | | | | | | | |  | |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расхода | всего | местный бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Основное мероприятие 1Издание газеты «Земля мухоршибирская» | МАУ «Редакция газеты «ЗМ» | Процент охвата население района распространения газеты, |  |  |  | 6710,0 | 3850,0 | 1400, | 1350, | 1100 | 2860 | 900 | 960 | 1000 |  | | |
| 1.1. | Мероприятие 2оказание платных услуг | МАУ «Редакция газеты «ЗМ» | Объём платных услуг |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | | |
| Всего по муниципальной программе | | |  |  |  |  | 8210,0 | 3850,0 | 1400 | 1350 | 1100 | 4360 | 1400 | 1460 | 1500 |  | x | |

**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект [<\*>](#Par1141) | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| утвержденный план по программе | | уточненный план на \_\_\_\_ [<\*\*>](#Par1142) (сводная бюджетная роспись) | | | | внебюджетные источники на \_\_\_\_ [<\*\*>](#Par1142) | расходы бюджета на \_\_\_\_ [<\*\*>](#Par1142) | | | | расходы за счет внебюджетных источников на \_\_\_\_ [<\*\*>](#Par1142) |
| план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: | | | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: | | |  |  |
| Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет г. Улан-Удэ | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 1 - 2 Отчета (номер цели, задачи, на решение которой было направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого повлияло данное мероприятие).

<\*\*> На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**ЗА ПРОШЕДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) [<\*>](#Par1220) | Базовое значение | Плановое значение (указывается отчетный год) | Фактическое значение (за отчетный финансовый год, за весь период реализации) | Выполнение плана [<\*\*>](#Par1223) | Темпы прироста [<\*\*>](#Par1223) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели Программы | | | | | | | | | |
| Цель: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений.

<\*\*> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %, графы 10 - по формуле: (гр. 8 / гр. 6 x 100) - 100, %;

для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100,

%, графы 10 - по формуле: (гр. 6 / гр. 8 x 100), %.

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/соисполнители | Наименование целевого индикатора | Код бюджетной классификации | | | Ожидаемый результат: тыс.руб | | | | | | | | |  | |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расхода | всего | местный бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Основное мероприятие 1Издание газеты «Земля мухоршибирская» | МАУ «Редакция газеты «ЗМ» | Процент охвата население района распространения газеты, |  |  |  | 6710,0 | 3850,0 | 1400, | 1350, | 1100 | 2860 | 900 | 960 | 1000 |  | | |
| 1.1. | Мероприятие 2оказание платных услуг | МАУ «Редакция газеты «ЗМ» | Объём платных услуг |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | | |
| Всего по муниципальной программе | | |  |  |  |  | 8210,0 | 3850 | 1400 | 1350 | 1100 | 4360 | 1400 | 1460 | 1500 |  | x | |